四川革命老区发展研究中心

研究项目管理办法

第一章 总  则

第一条 四川革命老区发展研究中心（以下简称“中心”）是由四川省教育厅设立的人文社会科学重点研究基地。为发挥“中心”的作用，真正担负起“中心”指导、规划、协调、管理四川革命老区发展研究的任务，特制订本条例。

第二条 本办法适用于四川革命老区发展研究中心科研项目管理。

第三条 中心科研项目要符合国家和四川省教育厅科技发展的总体部署和规划，建立科研工作与地方经济建设和社会发展、学科建设、学术队伍建设、人才培养紧密结合的运行机制；并通过科研项目的支撑，实现人才、学科、基地建设的共同协调发展。

第四条 中心科研项目面向全省普通高等院校以及党政机关、企事业单位。项目分重点项目、一般项目、青年基金项目三类。

中心项目是四川省教育厅人文社会科学重点研究基地—四川革命老区发展研究中心设立的研究项目。受省教育厅委托，本中心负责组织项目发布、申报、评审立项、中期检查、结题等有关事项，报省教育厅备案。

重点项目研究年限一般为1-3年，一般项目、青年基金项目研究年限一般为1-2年，研究起始时间均为次年的1月。

第二章  组织管理

第五条 四川革命老区发展研究中心研究项目实行省教育厅和学校分级管理。省教育厅科技处是中心科研项目的主管机构；学校科技处是本校科研项目的主管机构。

第六条 中心负责编制年度科研指南，组织项目申报立项、经费管理、结项及成果宣传推广等工作。

第三章  申报立项

第七条 各类项目均实行“中心推荐、限额申报”，申报限额由中心根据当年的具体情况确定。

第八条 申报条件

1、重点项目的申请人一般应具有高级专业技术职称，年龄在60岁以下；中级职称的申请人，应有两名正高职称人员推荐，且在申报项目的研究领域内，有较突出的成就。青年基金项目申请人应具有硕士以上学位，未曾主持过该类项目且在受理申请当年1月1日未满40周岁，项目成员以青年教师为主。

2、申请的项目研究目标明确，立项依据充分，拟采取的研究方法、技术路线及实验方案先进可行；省内外研究现状及发展趋势清楚，研究内容具有创新之处；已有一定的研究工作基础和现实条件；预期成果切合实际；经费预算合理；项目研究人员应组成项目组，人员结构合理，研究时间能够得到保证。

3、每人支持的科研项目不超过1项。凡承担省教育厅科研项目尚未完成（结题）的项目负责人，不能再申请。

第九条 申报程序

1、项目申请人根据四川革命老区经济建设和社会发展的需要，或根据省教育厅颁布的申报领域确定研究方向，向中心提出申请，填写《四川省教育厅人文社会科学重点研究基地四川革命老区发展研究中心项目申请书》（以下均简称《申请书》）。须报送《申请书》一式三份和《四川省教育厅人文社会科学重点研究基地四川革命老区发展研究中心项目申请情况汇总表》一式一份。

2、中心组织学术委员会对申请的项目进行评审，按照申报限额择优立项。

3、中心每年一次集中受理申报。

第十条  立项

1、科研立项坚持“科学、公正、公开、合理、择优”的原则。

2、各类项目均由中心进行形式审查和分类汇总，并组织专家对项目进行评审，专家评审可采取会议或通信的方式进行。

3、中心根据专家评审意见，择优确定支持的项目，报省教育厅科技处审批下达。

第四章  经费管理

第十一条 根据财政拨款体制，中心研究项目经费主要来自省教育厅和学校拨款资助，或接受社会、个人、团体的合法捐赠。研究经费一次核定，按年度计划的实施情况下达或分年下达。

第十二条 研究经费由省教育厅拨款、学校配套、自筹等多渠道构成。重点项目、一般项目和青年基金项目，项目负责人所在单位原则上应按项目经费的1：1及以上的比例提供配套经费。

第十三条 项目经费应单独建账，专款专用，由项目负责人所在单位负责管理，项目负责人按有关规定支配使用，任何单位、个人不得克扣或挪用。中心和财务部门要严格遵守国家有关规定，加强对研究经费的使用监督管理，并接受省教育厅以及财政、审计等部门的监督、检查。项目经费主要开支范围：

1、科研业务费：到四川革命老区考察、收集具有一定纪念意义与价值的实物资料的包装、运输等相关费用、业务资料、论文发表、出版、对外协作、学术会议和国内研究费等。

2、项目管理费：中心提取的管理费不能超过项目总经费的5%，并纳入学校预算统筹使用。

3、相关费用：鉴定验收费、专利申报及维持费；此外，确因科研项目需要支出的经费。

第五章  项目中期管理

第十四条 中心对研究期过半的项目进行中期检查。中期检查的主要内容：

1、项目是否按照计划开展、研究进度是否符合要求，是否有阶段性研究成果；

2、项目实施的科研条件是否符合要求；

3、项目负责人所在单位配套经费到位情况，项目经费开支情况。对分年度拨款的科研项目，中期检查意见将作为后续拨款的依据，并视项目的进展情况对经费额度作出必要的调整。

第十五条 项目中期检查由中心组织进行，并填写《四川省教育厅人文社科重点研究基地四川革命老区发展研究中心项目中期检查情况一览表》。项目负责人所在单位报送中期检查材料的时间为每年9月的最后一周。对没有按期开展中期检查的科研项目，项目负责人所在单位要暂停该项目的所有经费支出，对没有按期组织中期检查的项目负责人所在单位，中心要扣减该单位次年的项目申报限额。

第十六条 项目批准后不得擅自更换项目名称、承担单位和项目负责人，如确实需要进行适当调整的，由项目负责人提出申请并经中心批准后，报省教育厅科技处。

第十七条 中心对具有下列情况的项目作出撤销决定：

1、项目中期检查时，无论何种原因，一直未开展研究工作的；

2、项目实施情况表明，承担人不具备按原计划完成任务的条件和能力的；

3、项目责任人长期出国或因工作变动、健康等原因不能正常进行研究工作的；

4、未经批准擅自变更承担人或研究课题的；

5、项目研究已无法进行的；撤销项目的科研经费由项目负责人所在单位和中心负责追回。

第十八条 中心研究项目实行年度执行情况报告制度，如遇目标调整、内容更改、项目负责人变更、不可抗拒因素等对项目执行产生重大影响的情况应及时报告。

第六章  项目结题

第十九条 项目完成预定的研究任务，并取得预期成果后应及时结题。达到科技成果鉴定要求的项目按科技成果管理办法组织鉴定。

第二十条 专著、论文、研究报告等研究成果必须在显著位置标注“四川革命老区发展研究中心资助科研项目”，未标注的，不能作为结题依据。需结题的由项目负责人填写《四川省教育厅人文社科重点研究基地四川革命老区发展研究中心结题表》（一式两份），连同相关附件：专列证书、转让合同、专著、论文（一式一份）等，交中心。

中心组织专家以批准立项的《申请书》约定的内容和考核指标，对结题的项目组织专家验收，符合结题要求的项目由中心在《结题报告》上签署意见并加盖公章，作为通过结题的依据。同时报送省教育厅科技处。

第二十一条 重点项目、一般项目、青年基金项目不能按时结题的，由项目负责人提出申请，经项目负责人所在单位签署意见后报中心批准。经批准同意延期结题的科研项目可以延长研究期限1年。其它没有按时结题的，中心自计划研究年限终止年月起5年内不能受理其新项目的申请；对项目完成质量优秀的项目负责人，通过适当的形式予以奖励。

第二十二条 科研项目形成的档案材料，中心按照档案管理的有关规定，进行整理、立卷、归档，保证档案的完整、准确和系统。

第二十三条 中心研究项目产生的科技成果，应当按国家有关规定进行科技成果登记、技术合同认定登记，申请知识产权保护、科学技术奖励等。项目负责人所在单位及中心应积极做好研究项目成果的推广应用工作，并将有关情况及时报省教育厅科技处。

第七章   附  则

第二十四条 《四川省教育厅人文社会科学重点研究基地四川革命老区发展研究中心项目申请书》、《四川省教育厅人文社会科学重点研究基地四川革命老区发展研究中心项目结题表》等使用由省教育厅统一制定的模板。

第二十五条 本办法由四川革命老区发展研究中心负责解释。